## Francisco (Testing)
SEMANA | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
Horas Trabajadas | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Cuantos Trabajaron | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Problemas presentados | N/A | Problemas en desarrollo: no se había acordado el lenguaje de programación a usar tanto en front como en back, información que permitiera realizar ejemplos básicos sobre testing y automatización | Familializarse con el concepto de pruebas, ya que los miembros del equipo no tienen experiencia con este tipo de trabajos | Seguir estudiando las pruebas para poder hacer un proyecto de calidad. | Problemas en desarrollo: Falta de claridad a la hora de integrar el desarrollo con los demás equipos del proyecto. | Falta de claridad a la hora de integrar el desarrollo con los demás equipos del proyecto. | Problemas durante la integración al trabajo en grupo, pues dependemos del trabajo realizado por el equipo de desarrollo y ellos a su vez dependen de otros equipos. | Problemas durante la integración al trabajo en grupo, pues dependemos del trabajo realizado por el equipo de desarrollo y ellos a su vez dependen de otros equipos | Problemas durante la integración al trabajo en grupo, pues dependemos del trabajo realizado por el equipo de desarrollo y ellos a su vez dependen de otros equipos. | Problemas durante la integración al trabajo en grupo, pues dependemos del trabajo realizado por el equipo de desarrollo y ellos a su vez dependen de otros equipos. | Problemas durante la integración al trabajo en grupo, pues dependemos del trabajo realizado por el equipo de desarrollo y ellos a su vez dependen de otros equipos. | Problemas durante la integración al trabajo en grupo, pues dependemos del trabajo realizado por el equipo de desarrollo y ellos a su vez dependen de otros equipos.
Soluciones | N/A | Soluciones: acordamos con el profesor el lenguaje, se buscó información relevante y se lograron hacer ejemplos básicos de testing para angular (front) y Java (back) | Se acordo entre los miembros del equipo trabajar con pruebas. | Se hara una retroalimentación para poder ver que se ha aprendido y que mejorar. | Soluciones: Aun tenemos dificultad en este asunto. | Aun tenemos dificultad en este asunto. | No, se planeo hablar con algunos miembros del equipo de Desarrollo. | Se hizo una reunión con algunos miembros del grupo de desarrollo, y se nos informo que su implementación esta siendo revisada por el grupo de Calidad. Y además, se estableció informarnos, una vez sea revisada. | El grupo de Desarrollo nos informó que su propuesta de implementación no fue aceptada por el grupo de calidad. | El grupo de Desarrollo nos informó que su propuesta de implementación no fue aceptada por el grupo de calidad. | El profesor nos sugirió que adelantáramos el trabajo de realizar pruebas con la propuesta que no fue aceptada del grupo de desarrollo por parte del grupo de calidad. | Aun no hemos podido reunirnos con el grupo de desarrollo.
Avances | Avances: se planteo el release | Avances: se avanzó en el reléase planteado | Hemos realizado pruebas basicas con las herramientas que ya establecimos anteriormente. | Estan al dia respecto al release | Avance: estamos al día respecto a lo planteado en el release. | Estamos al día respecto a lo planteado en el release. | Estamos al día respecto a lo planteado en el release. Se planeo la presentación de un Dojo sobre pruebas en Angular y en Junit, para compartir los conocimientos alcanzados con los demás equipos. | No, estamos a la expectativa del grupo desarrollo. | No, estamos a la expectativa de hablar con el profesor y el grupo de desarrollo. | Se empezó a planear el Pitch. | Se realizo y se presento el Pitch para el proyecto. | Se realizaron mejoras y se presento el Pitch v.2 para el proyecto.
Necesidades | Necesidades: Aclaracion de lo que se propone en el proyecto | Necesidades: claridad en fechas para el desarrollo de pruebas en el proyecto y claridad en tema de integración con los demás equipos | Saber como integrar este trabajo con los demas equipos. | Saber como integrar este trabajo con los demas equipos. | Necesidades: Hacer claridad de los equipos con quien debemos integrar el trabajo. | Hacer claridad de los equipos con quien debemos integrar el trabajo. | No. | No. | Que se nos informe, que debemos hacer en caso de que no se tenga un desarrollo al cual hacerle pruebas. | Que se nos informe, que debemos hacer en caso de que no se tenga un desarrollo al cual hacerle pruebas. | Se requiere el desarrollo alcanzado hasta el momento por el grupo de desarrollo. | Se requiere el desarrollo alcanzado hasta el momento por el grupo de desarrollo.
¿Que estan haciendo? A. Desarrollando B. Analizando C. Esperando | C | C | A | C | A | A | C | C | C | C | B | B
| Esperando a definir las tareas a realizar. | Tenemos las pruebas básicas, y esperamos instrucciones respecto a cómo proseguir o a quien debemos enviarle las pruebas o como continúa el proyecto | Desarrollando el Release | Aun estamos a la espera de la definición del proyecto, es decir, con cuales compenentes debemos empezar las pruebas para el proyecto | Desarrollo: Hemos realizado pruebas basicas con las herramientas que ya establecimos anteriormente, pero aun estamos a la espera de la definición del proyecto, es decir, con cuales compenentes debemos empezar las pruebas para el proyecto | Hemos realizado pruebas basicas con las herramientas que ya establecimos anteriormente, pero aun estamos a la espera de la definición del proyecto, es decir, con cuales compenentes debemos empezar las pruebas para el proyecto | Estamos a la expectativa de la reunión con el equipo de desarrollo. | Se planeó una nueva reunión con el equipo de desarrollo. | Se planeó una nueva reunión con el equipo de desarrollo. | Se planeó una nueva reunión con el equipo de desarrollo. | Se planeó hablar de nuevo con el equipo de desarrollo. | Se planeó hablar de nuevo con el equipo de desarrollo.

## Administración
SEMANA | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
Horas Trabajadas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Cuantos Trabajaron | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Problemas presentados | No se ha definido bien el proyecto | No se ha definido bien el proyecto | No se han definido canales de comunicacion ni alcances del proyecto | No se han definido canales de comunicacion ni alcances del proyecto, un compañero cancelo por lo que se debio replantear algunas cosas | No se han definido canales de comunicacion ni alcances del proyecto | No se han definido canales de comunicacion ni alcances del proyecto | Se define zenhub como canal de comunicacion cuando ya se tenia organizado en Github y Salck | Se debe definir el alcance del proyecto para realizar los issues y saber cuales se entregan dependiendo al alcance | No se sabe quien da el alcance del proyecto, ya que el equipo de gestion no lo definia ni el profesor Sierra | N/A | N/A | N/A
Soluciones | N/A | N/A | Se decidio subir los documentos al Drive | Se redistribuyeron las tareas de cada equipo con los integrantes que quedaban | Se cambio el canal de comunicacion de Drive a Github | Se cambio el canal de comunicacion de Github a Slack | Migrar todo a Zenhub | Definir la reunion con Sierra y Silva | Se avanza en los release que se tienen ya planteados | N/A | N/A | N/A
Avances | N/A | Se empezaron a planillar los release desde el punto de vista del area de administración | Se avanza con el History mapping de administradores | Se crean los respectivos issues de el primer release | Se empiezan a crear los respectivos formatos y cronogramas que nos corresponden | Se entregan los avances que se llevan en el release 1 | Se hacen los reportes de los equipos y se crean los reportes de pago y nomina | Se hace reunion con el profesor Carlos Sierra para definir el avance del proyecto y como es la estructura del micro curriculo | Se sigue tomando nota del avance de los demas equipos y se organizan los pagos y nominas | Se sigue tomando avances de los demas equipos | Se sigue tomando avances de los demas equipos | Se definen las fechas de entrega de los release hasta donde alcance cada equipo, y se terminan los documentos faltantes que alcancen
Necesidades | Aclaracion de como se plantea el proyecto | Aclaracion de como se plantea el proyecto | Saber fechas de entregas, alcance del proyecto y reuniones con los lideres de los equipos | Saber fechas de entrega, canales de entrega de los avances y canales de comunicacion con otros equipos | Saber el cronograma de los demas equipos para poder sincronizarnos | Saber el alcance del proyecto, redefinir los issues para la segunda entrega | Saber cuales son los estudios de los integrantes y como se manejara el pago | Saber si el alcance esta bien definido | Definir el alcance y hasta que fecha seran las entregas | Definir las fechas de entrega de los release | Definir las fechas de entrega de los release | N/A
¿Que estan haciendo? A. Desarrollando B. Analizando C. Esperando | C | C | B | A | A | A | A | C | C | C | C | C
| Esperando inciaciones de como definir issues y canales de comunicación | Esperando inciaciones de como definir issues y canales de comunicación | Analizando History mappin e issues necesarios en el release | Se desarrollan los issues correspondientes al release | Se desarrollan los formatos y cronogramas | Se empiezan los issues para el release 2 | Se hacen los reportes de los equipos y se crean los reportes de pago y nomina | Se hace reunion con el profesor Carlos Sierra para definir el avance del proyecto y como es la estructura del micro curriculo | Se sigue tomando nota del avance de los demas equipos y se organizan los pagos y nominas | Esperando continuacion de SIMOCU debido a la actividad de los Pitch | Esperando continuacion de SIMOCU debido a la actividad de los Pitch | Esperando continuacion de SIMOCU debido a la actividad de los Pitch

## Gestion
SEMANA | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13
Horas Trabajadas | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10
Cuantos Trabajaron | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Problemas presentados | No se tenia información clara, ni la disponibilidad horaria de los encargados de esta area | No todos los grupos enviaron la información a tiempo y restraso el proyecto, ya que los grupos no sabian que medios de comunicacion se utilizaban y a quien se le enviaba. | No se han usado los canales de comunicación adecuadamente. | Cada grupo tiene cronograma diferente respecto a la entrega del proyecto. | No se ha definido bien los canales de comunicación. | No tener ideas puntuales para la realización de trabajo, es un trabajo que requiere de analizar muchos puntos y una semana no es suficiente ya que no se tiene definido el alcance del proyecto por parte del responsable de la tarea. | Probelmas con el profesor Carlos Mario Sierra ya que no ha tenido tiempo disponible para poder organizar el alcance. | Problemas, falta de información del profesor del grupo, o el product owner | No saber cuanto en cantidad impacta un riesgo el desarrollo del problema | No saber el analisis cualitativo y como tomar las notas de esta. | El alcance del proyecto ya que no se definio como deberia de ser y varios tomaron diferentes rumbos. | La cantidad de veces que cambio de plataforma y que toco generar y modificar el documento alrededor de unas 4 veces porque en la primera plataforma principal era drive, en la segunda fue github, en la tercera fue zenhub y finalmente slack. | El profesor no nos ayudo en el proceso y ningun lider quiso sentarse con nosotros a generar responsabilidades a los integrantes de cada equipo. No se realizo motivo, desconocemos el manejo de los recursos humanos porque no se encuentra en el dominio de nuestra carrera.
Soluciones | Buscar otroa encargados para verificar la información | Hablar con el lider de cada grupo para enviar a la responsable de gestion la información | Definir una herramienta de comunicación en este caso Slack y Drive | Todavia siguen presentando problemas con respecto a las fechas. | La herramienta a usar ahora es Zenhub y Github, por lo tanto quedaron otras inconlusas como Drive. | En proceso. | Documentación por parte de un compañero que trabaja y facilito la guia. | Buscar información externa para el desarrollo del alcance. | Se investigo sobre el analisis cuantitativo de riesgos es decir, cuanto afectan los riesgos al problema. | Se hizo el analisis cualitativo de risgo que constituye las cualidades que generan los riesgos. | Se hizo un nuevo estudio mas centrado en el alcance del proyecto de los requisitos del sistema. | Nada que extender los tiempos de entrega, de la actividad e ir sumando la información que el profesor iba diciendo y al fin agregamos hasta la matriz RACI de comunicaciones. | Dejar todos los documentos para quienes desean leerlo, lo pudieran hacer y vieran que le faltaba a cada equipo.
Avances | Orden jerarquico y organigrama del proyecto con el profesor Carlos Mario Sierra para determinar las necesidades del proyecto y en que consistia. | Gestión de stakeholders | Matriz de comunicaciones y escrito de comunicación. | Cronograma del proyecto. | Levantamiento, socialización de requisitos y arquitectura | Gestion de riesgos | Determinar el alcance en el tiempo que queda de entrega. | Se hizo el analisis general de riesgos | El analisis cuantitativo de riesgos. | Se hicieron los mismos calculos para el analisis cuantitativo y la forma de minimizar su porcentaje de suceso. | Se estructuro un documento llamados requisitos versión 1.1 donde se organiza algunos comentarios que nos hicieron de la primera parte expuest de los requisitos y se pusiseron nuevos requisitos que consideramos que faltaban en el anterior. | Se hizo la gestion de comunicación donde se genero un documento con toda la información de las diferentes plataformas del proyecto y se agregaron videos que dieron un paso a paso para usarlas. | La gestión de cambios, en el documento de las comunicaciones hablaba de como nombrar los docuemntos para notar que algo habia sufrido algun cambio y modificaciones, sin embargo hay algo de este proceso que aun esta siendo terminado en un documento escrito, tamben se esta terminando el alcance porque el comentario del profesor fue que sierra no definia cual era el alcance, ni tampoco nosotros y el, al final no se sabe quien define el alcance, entonces toco modificar varias cosas y e cambio los planes de dirección del proyecto, no sabemos nada de eso y no se desarrollaorn ya que el profesor no respondio.
Necesidades | Estructuración horaria para la organización de la infromación y la limitación de los objetivos dentro del proyecto. | Canales de comunicación fijos. | Comunicación con todos los equipos ya que no se habia definido bien cual era la herramienta principal de comunicación entre todos los interesados. | Que todos los grupos establezcan las fechas de las actividades por los canales de comunicación. | Debido a que el github no tiene modificación de nombre para los finales, establecer una organización para identificar la ultima versión de cada documento. | Mas tiempo para poder determinar los riesgos puntuales del proyecto. | Mas información por parte del profesor ya que la información para edstos riesgos no la entendemos bien. | Mas información del desarrollo del proyecto por parte del product owner | Mayor información respecto al proyecto por parte de los responsables (Clientes) | Mayor información respecto al proyecto por parte de los responsables (Clientes) | Mayor información respecto al proyecto por parte de los responsables (Clientes) | La gestion de recursos humanos. | No sabemos del plan de desarrollo ya que lo puso un miembro del equipo que cambiaron de area y no sabemos en que consta o a que hace referencia, y hacerca del recurso no se hizo nada ya que el proyecto no cuenta con eso.
¿Que estan haciendo? A. Desarrollando B. Analizando C. Esperando | C | B | C | B | A | A | C | A | B | A | A | A | A
| Esperando a definir las tareas a realizar. | Analizando cuales eran los canales de comunicacón y cual lider se comunicaba con que grupo. | Esperando a definir bien la herramienta de comunicación con el equipo de trabajo. | Analizando bien las fechas de entraga de los procesos. | Se desarrollaron los requisitos para el proyecto y se definio un canal de comunicación. | Se sigue desarrollando. | Sigue en proceso | Se desarrollo el anialisis de riesgos. | Sigue en proceso | Se esta contemplando una planificación para dar respuesta a los riesgos y las estrategias que se llevaran a cabo para el riesgo no se diera dentro del proyecto. | Sigue en proceso | Se esta desarrollando para los issue de los roles y responsabilidades una matriz de interesados y responsables de las actividades. | La gestion de adquisiciones se esta haciendo actualmente y hasta ahora se han alcanzado un poco mas del 50% de los trabajos que se estan trabajando.

## Leon (Calidad)
SEMANA | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
Horas Trabajadas | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5
Cuantos Trabajaron | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Problemas presentados | N/A | Conformación de las tareas del resto de equipos del proyecto | Cambio de un miembro del equipo, poco interés del resto de equipos. No hay un rumbo | Los equipos no tenian documentación, por falta de acceso a drive. | Los equipos no tenian documentación, por falta de acceso a drive. | Incongruencia con el profesor en cuanto a los canales de comunicacion | Distribución del trabajo en el equipo | Acuerdo con los profesores para una reunion | Disponibilidad horaria de los profesores | Los profes tenian diferentes puntos de vista del funcionamiento del micro y meso curriculo | Organización de las reuniones con los profesores (difícil establecer una hora para reunirnos todos) | Organización de las reuniones con los profesores (difícil establecer una hora para reunirnos todos)
Soluciones | N/A | Buscar metricas de calidad acerca de la labor de cada equipo. | Ajustar metricas muy generales, asignar un evaluador a cada equipo y aplicar las metricas de calidad correspondientes. | Pedirlo de manera directa al equipo. | Pedirlo de manera directa al equipo. | No hay. | Divide y venceras | En espera a sus respuestas | Dividir el equipo en varias reuniones | Reunion para definir cosas comunes | No hay. | No hay.
Avances | Definición de tareas a realizar por parte de los integrantes del equipo | Metricas | Se asignó un evaluador a los equipo, se definieron metricas de evaluación de acuerdo a estandares. | Se asignaron metricas, para la calificación de los repositorios. | Se asignaron metricas, para la calificación de los repositorios. | Se empiezan a revisar los issues de cada equipo | Primera parte: Clasificación de la calidad de la entrega del proyecto (cada issue) | Segunda parte: clasificación de la calidad de la entrega del proyecto (cada issue) | Reunion con Oscar, Botia y Freddy para definir los procesos del micro y meso curriculo | Primeras versiondes de diagramas BPMN de los procesos de micro y meso curriculo | Continuación de diagramas BPMN de los procesos de micro y meso curriculo | Finalización de diagramas BPMN de los procesos de micro y meso curriculo
Necesidades | Conocer más a fondo el proyecto | Que los equipos definan las tareas a realizar. | Definir tareas y que el resto de equipos muestren avances. | Los equipos suban los documentos al drive. | Los equipos suban los documentos al drive. |  |  |  | Claridad sobre los procesos que se llevan a cabo | Claridad sobre los procesos que se llevan a cabo | Avances de los equipos para revisar y hacer correcciones | Avances de los equipos para revisar y hacer correcciones
¿Que estan haciendo? A. Desarrollando B. Analizando C. Esperando | C | B | B | C | A | A | B | B | B | B | C | C
| Esperando analizar mas el proyecto | Se analizan las metricas. | Se analizan las tareas. | Se asignaron metricas, para la calificación de los repositorios. | Se asignaron metricas, para la calificación de los repositorios. | Se empiezan a revisar los issues de cada equipo | Analizando micro y meso curriculo | Analizando micro y meso curriculo | Analizando micro y meso curriculo | Analizando micro y meso curriculo | Esperando avances de los equipos | Esperando avances de los equipos

## Angie (Innovación)
SEMANA | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
Horas Trabajadas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Cuantos Trabajaron | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Problemas presentados | N/A | N/A | Debido a la ambiguedad presentada en las instrucciones en el desarrollo de la actividad, se tuvieron fuertes discusiones dentro del equipo para plantear las tareas e issues que se debian realizar durante el sprint. | Debido al poco tiempo disponible para completar las actividades planteadas en el release 1, no se logro alcanzar las metas propuestas. Debido a las reestructuraciones de equipo que se hicieron perdimos un integrante por lo que la distribución y ejecución de tareas tuvo que ser reestructurada. | Se debió replantear todo el backlog y los issues debido a la poca claridad que se tenia sobre las tareas que se debian realizar. | La información de lo que las demás áreas llevaban era poca. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Soluciones | N/A | N/A | Una solición fue acercarse al equipo de Gestión para aclarar las dudas y subir los animos dentro del equipo. | N/A | Hablar detenidamente con el profesor para aclarar dudas. | Se concertaron reuniones con los lideres de los demás equipos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Avances | N/A | N/A | La creación del Backlog, el tablero en GitHub, Epicas e Historias de usuario | N/A | N/A | Se realizó la investigación del proceso que llevaban las demás áreas. | Se prepararon las recomendaciones que se tenian para las demás áreas en términos de innovación. | Se presentaron los hallazgos y las recomendaciones a cada área en el salón de clase. | Se presentó a más detalle la forma en la cuál las áreas debian implementar las recomendaciones. | Se trabajo en la elaboracion de los pitch y de la exposicion de este taller. | Se trabajo en la elaboracion de los pitch y de la exposicion de este taller. | Se trabajo en la elaboracion de los pitch y de la exposicion de este taller.
Necesidades | Necesidades: Aclaracion de lo que se propone en el proyecto | Necesidades: claridad en fechas para el desarrollo de pruebas en el proyecto y claridad en tema de integración con los demás equipos | Saber como integrar este trabajo con los demas equipos. | Saber como integrar este trabajo con los demas equipos. | Saber cual es el alcance del proyecto y los requisitos. | Conocer los avances de las demás áreas. | Pensar en recomendaciones a los procesos de las demás áreas. | Presentar las recomendaciones a las demás áreas. | Presentar cómo se debía realizar la implementación de las recomendaciones. | Aclaracion sobre relación del taller con el desarrollo de SIMOCU. | Aclaracion sobre relación del taller con el desarrollo de SIMOCU. | Aclaracion sobre relación del taller con el desarrollo de SIMOCU.
¿Que estan haciendo? A. Desarrollando B. Analizando C. Esperando | C | C | B | B | A | A | A | A | A | C | C | C
| Esperando definir tareas a realizar | Esperando definir tareas a realizar | Definiendo tareas e issues del equipo para los diferentes releases | Desarrollando actividades definidas para el primer release | Desarrollando actividades definidas para el primer release | Desarrollando actividades definidas para el primer release. | Desarrollando actividades definidas para el primer release. | Desarrollando actividades definidas para el primer release. | Desarrollando actividades definidas para el segundo release. | Esperando continuacion con proyecto SIMOCU | Esperando continuacion con proyecto SIMOCU | Esperando continuacion con proyecto SIMOCU

## Paula (diseñadores)
SEMANA | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
Horas Trabajadas | 4 horas | 4 horas | 4 horas | 13 horas | 4 horas | 4 horas | 4 horas | 4 horas | 4 horas | 4 horas | 4 horas | 4 horas
Cuantos Trabajaron | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Problemas presentados | Durante la creación de la estructura del front se presentaron problemas. | problemas de planteamiento: Los diseñadores presentaron inconvenientes sobre como hacer la parte del Micro, Macro y Meso. Por consiguiente, hubo un retraso en la estructura de los Mockups. | N/A | Adptación del nuevo integrante al equipo de trabajo. | Manejo y configuración de Zenhub. | N/A | Seguimiento de la implementación de la arquitectura | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Soluciones | N/A | Reunión y comunicación con el equipo de trabajo, para plantear los Mockups de una mejor manera para su entrega. | No se necesitaron | Reunión y comunicación con el equipo de trabajo | Buscar información y referencias sobre Zenhub, con el fin de adaptarse y comprender su uso para implementarla. | N/A | Se planeó hablar de nuevo con el equipo de desarrollo. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Avances | Planteamiento del Spring, construcción del documento de arquitectura que contiene la estructura del front y del back, se repartieron los roles a cada integrante del equipo. | Mockups de la aplicación. | Avance y culminación de los Mockups de la aplicación. | Elaboración de los diagramas de actividades, secuencia y casos de uso, definir patrones de diseño, estructura de la aplicación | Corregir los Issues del Sprint #1 reportados por calidad. | definir las actividades ha desarrollar en el Sprint #2. Asignar tareas a cada miembro. | Realización de los diagramas de entidad relación, informe de seguimiento de la implementación de la Arquitectura | Continuar con la implementación de la arquitectura | Se empezó a planear el Pitch. | Se realizo y se presentó el Pitch para el proyecto. | Se realizaron mejoras y se presento el Pitch v.2 para el proyecto. | Se realizaron mejoras y se presento el Pitch v.3 para el proyecto.
Necesidades | Aclaracion de lo que se propone en el proyecto | Aclaracion de lo que se propone en el proyecto. | Definir tareas | Definir tareas | Saber cual es el alcance del proyecto y los requisitos. | Definir tareas | Falta de comunicación con los desarrolladores | N/A | Definir tareas | Aclaracion sobre relación del taller con el desarrollo de SIMOCU. | Aclaracion sobre relación del taller con el desarrollo de SIMOCU. | Aclaracion sobre relación del taller con el desarrollo de SIMOCU.
¿Que estan haciendo? A. Desarrollando B. Analizando C. Esperando | C | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C
| Esperando a definir las tareas a realizar. | Desarrollando actividades definidas para el primer release. | Desarrollando actividades definidas para el primer release. | Desarrollando actividades definidas para el primer release. | Desarrollando actividades definidas para el primer release. | Desarrollando actividades definidas para el segundo release. | Desarrollando actividades definidas para el segundo release. | Esperando a definir las tareas a realizar. | Desarrollando las actividades correspondientes al pitch | Desarrollando las actividades correspondientes al pitch | Desarrollando las actividades correspondientes al pitch | Esperando continuacion con proyecto SIMOCU

## Julian (Programadores)
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
Horas Trabajadas | 16 | 10 | 14 | 18 | 18 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 14 | 12
Cuantos Trabajaron | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Problemas presentados | Toco buscar los requisitos | Problema con la familiarizacion con zenhub | Ninguno | ninguno | ninguno | Un integrante cancelo | ninguno | ninguno | ninguno | ninguno | ninguno | ninguno
Soluciones | Se busco a un docente para solucionar el problema | Se busco documentación guia | No se necesitaron | No se necesitaron | No se necesitaron | Se reasignaron los modulos del integrante que cancelo a otro miembro | No se necesitaron | No se necesitarón | No se necesitarón | No se necesitarón | No se necesitarón | No se necesitarón
Avances | se definio la estructura del proyecto | se redefinio la estructura a nivel micro culicular | Se reasignaron las tareas de los miembros del equipo | Cada integrante inicio su respectivo modulo | Cada integrante avanzo en su modulo correspondiente | Refinamiento de los modulos | refactorización | refactorización | Se analizo el diagrama del modelo entidad relación | Se entendío el diagrama del modelo entidad relación | Se trabajo en el backend | Se trabajo en el backend
Necesidades | El listado de requisitos y los modelos correspondientes | El listado de requisitos y los modelos correspondientes | El listado de requisitos y los modelos correspondientes | El listado de requisitos y los modelos correspondientes | El listado de requisitos y los modelos correspondientes | El listado de requisitos y los modelos correspondientes | El listado de requisitos y los modelos correspondientes | El listado de requisitos y los modelos correspondientes | El listado de requisitos que sea entendible | El listado de requisitos que sea entendible | El listado de requisitos que sea entendible | El listado de requisitos que sea entendible
¿Que estan haciendo? A. Desarrollando B. Analizando C. Esperando | B | B | B | A | A | A | B | C | B | A | A | A
| Se analizo la estructura del proyecto | Se analizo la estructura micro curricular | Se busco documentación de : Angular, git, css, Javascript. | Se definio paleta de colores , tipografia y se empezo a desarrollar el modulo correspondiente. | Se trabajo solo en el desarrollo del modulo. | Refinamiento de los modulos. | investigación sobre spring, java , etc. | Mientras se espera la aprobación del diagrama de entidad relación se siguio investigando sobre spring, java , etc. | Con el modelo ya en poder se comenzo a analizar para entender que se tiene que hacer. | Se comprendío en parte el modelo entidad relación. | Se comenzo a trabajar en el backend en base a lo entendido mientras se espera un listado entendible de requisitos. | Se trabajo solo en el backend

## Formato
SEMANA | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Horas Trabajadas
Cuantos Trabajaron
Problemas presentados
Soluciones
Avances
Necesidades
¿Que estan haciendo? | A. Desarrollando B. Analizando C. Esperando | C siempre C
Semana | Testing | Calidad | Innovacion | Diseñadores | Programadores | Ponderado | Hora Trabajada
Semana 1 | C | C | C | C | B | C | A | Administradores
Semana 2 | C | B | C | A | B | C | A | Innovacion
Semana 3 | A | B | B | A | B | A | C | Diseñadores
Semana 4 | C | C | B | A | A | C | A | Progamadores
Semana 5 | A | A | A | A | A | A | B | Testing
Semana 6 | A | A | A | B | A | A | B | Calidad
Semana 7 | C | B | A | A | B | C | B | Gestion
Semana 8 | C | B | A | A | C | C
Semana 9 | C | B | A | A | B | C
Semana 10 | C | B | C | A | A | C
Semana 11 | B | C | C | A | A | B
Semana 12 | B | C | C | C | A | B
C
B
B
C
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
B
B
A
A
A
A
A
C
C
C
C
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
C
B
B
B
A
A
A
B
C
B
A
A
A